## 计划
需求 | 功能 | 描述 | 项目排期 | 需求状态
框架搭建 | cli框架搭建 | 1.搭建cli框架 （1）修改需求文档（兼容Alaya和PlatON网络） （2）编写设计文档 （3）部分命令的说明和画流程图 （4）编写cli框架代码 | 一期 | 完成
钱包管理模块 | 创建钱包 | 生成单个钱包文件 生成批量钱包文件 | 二期 | 完成
| 删除钱包 | 删除指定地址或者名称的钱包文件 | 二期 | 未完成
| 查看本地钱包 | 通过名称或者地址查询单个钱包文件；查看默认路径下全部钱包文件 | 二期 | 完成
| 修改钱包密码 | 指定地址或者名称修改钱包文件密码 | 二期 | 未完成
| 备份和删除 | 通过助记词备份钱包文件 通过私钥备份钱包文件 通过助记词或者私钥恢复钱包文件 | 三期 | 未完成
| 离线签名 | 对未签名交易进行离线签名 | 二期 | 未完成
| 查询钱包余额 | 查询钱包余额 | 二期 | 未完成
节点操作模块 | 节点初始化 | 节点的初始化下载platon相应的文件，建立工作目录 | 一期 | 完成
| 节点启动/重启 | 启动节点；重启已经运行中的节点 | 一期 | 完成
| 节点停止 | 停止节点进程 | 一期 | 完成
| 节点重置 | 重置节点数据，清空节点（清除数据以及清除节点私钥） | 一期 | 完成
| 节点升级 | 节点版本升级 | 一期 | 完成
| 节点回滚 | 节点数据回滚重新同步 | 一期 | 完成
| 生成nodekey | 生成节点的公私钥文件 | 一期 | 完成
| 生成blskey | 生成节点的blskey公私钥对文件 | 一期 | 完成
| 私钥迁移 | Blskey和nodekey迁移 | 一期 | 完成
| 区块导出 | 存量数据的区块导出功能 | 一期 | 完成
| 区块导入 | 区块数据导入功能 | 一期 | 完成
| 节点的升级检测 | 检测当前工作目录下节点的版本以及链上的最新版本 | 一期 | 完成
交易模块 | 常规交易转账 | 普通交易转账，区分在线交易或者生成离线待签名交易 | 二期 | 未完成
| 发送已签名离线交易 | 已签名交易数据发送 | 二期 | 未完成
| 根据hash查询交易信息 | 根据hash查询交易信息 | 三期 | 未完成
| 根据hash查询交易回执信息 | 根据hash查询交易回执信息 | 三期 | 未完成
质押模块（是否需要区分在线交易或者生成离线待签名交易） | 质押交易 | 创建验证人 | 二期 | 未完成
| 修改质押交易 | 修改质押信息 | 二期 | 未完成
| 增持质押交易 | 增持质押 | 二期 | 未完成
| 退出质押交易 | 退出验证人 | 二期 | 未完成
| 查询当前共识周期验证人列表 | 查询当前周期共识验证人列表 | 三期 | 未完成
| 查询当前结算周期验证人列表 | 查询当前结算周期验证人列表 | 三期 | 未完成
| 查询所有实时候选人列表 | 查询所有实时候选人列表 | 三期 | 未完成
| 根据nodeid查询节点质押信息 | 根据nodeid查询节点质押信息 | 二期 | 未完成
| 查询当前的结算周期的质押奖励 | 查询当前的结算周期的质押奖励 | 二期 | 未完成
委托模块 | 创建委托交易 | 委托 | 二期 | 未完成
| 减持/撤销委托交易 | 减持/撤销委托 | 二期 | 未完成
| 提取委托奖励交易 | 提取委托奖励 | 二期 | 未完成
| 查询当前账户地址所有委托的节点的NodeId和质押id | 查询委托相关质押节点信息 | 三期 | 未完成
| 查询账户在各个节点未领取的委托奖励 | 查询账户在各个节点未领取的委托奖励 | 二期 | 未完成
治理模块 | 提交提案交易 | 提交文本/参数/升级/取消提案 | 二期 | 未完成
| 提案投票交易 | 提案投票 | 二期 | 未完成
| 版本声明交易 | 版本声明 | 二期 | 未完成
| 举报双签交易 | 举报双签 | 二期 | 未完成
| 查询提案列表交易 | 交易 | 二期 | 未完成
| 根据提案id查询提案信息 | 根据提案id查询提案信息 | 二期 | 未完成
| 查询提案结果 | 查询提案结果 | 二期 | 未完成
| 查询节点的链生效版本 | 查询节点的链生效版本 | 二期 | 未完成
| 查询最新的治理参数值 | 查询最新的治理参数值 | 三期 | 未完成
| 查询治理参数列表 | 查询治理参数列表 | 三期 | 未完成
| 查询提案的累计可投票人数 | 查询提案的累计可投票人数 | 三期 | 未完成
| 查询节点是否被多签举报 | 查询节点是否被多签举报 | 三期 | 未完成
链基本信息模块 | 查询当前最高块 | 查询当前最高块 | 二期 | 未完成
| 根据块高查询区块信息 | 根据块高查询区块信息 | 二期 | 未完成
| 根据区块hash查询区块信息 | 根据区块hash查询区块信息 | 三期 | 未完成
| 查询当前的结算周期的区块奖励 | 查询当前的结算周期的区块奖励 | 三期 | 未完成
| 查询区块打包的平均时间 | 查询区块打包的平均时间 | 三期 | 未完成
锁仓模块 | 创建锁仓计划交易 | 创建锁仓计划 | 二期 | 未完成
| 获取锁仓计划 | 获取锁仓计划 | 二期 | 未完成
帮助 | 查询命令 | 获取操作命令列表 | 一期 | 完成
文档工作 | 文档工作 | 编写操作文档 | 三期 | 未完成
cli初始化 | 初始化cli | 初始化cli,生成相关配置文件 | 一期 | 完成